## F-PLA-47EjecucionMetasProyectos
| FORMATO | [20 empty] | Código F-PLA-47
Versión: 04
| Estado de Ejecución Metas y Proyectos | [20 empty] | Fecha: 11/03/2021
Página 1 de 1
Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tú y yo somos Quindío"
Unidad Ejecutora IDTQ
Diciembre 31 de 2021
Proyecto |  |  | Meta Producto |  |  |  | Indicador |  |  |  | Meta Física |  |  |  | Imputación Presupuestal |  |  | Presupuesto |  |  |  | Observaciones avance cumplimiento de la meta
BPIN | Nombre | Valor | Código PDD | Producto PDD | Código Catálogo de Productos MGA | Producto Catálogo MGA | Código PDD | Indicador PDD | Código Catálogo de Indicadores MGA | Indicador Catálogo MGA | Tipo de Meta *M/I | Programada Vigencia (2021) | Ejecutada Trimestre | Semáforo Cumplimiento | Nombre Fuente de Financiación | Código | Rubro Presupuestal | Definitivo | Compromisos | Obligaciones | Semáforo (Compromiso):
[14 empty] | Verde Oscuro (80% - 100%) | [6 empty] | Verde Oscuro (80% - 100%)
[14 empty] | Verde Claro (70% - 79%) | [6 empty] | Verde Claro (70% - 79%)
[14 empty] | Amarillo (60% - 69%) | [6 empty] | Amarillo (60% - 69%)
[14 empty] | Naranja (40% - 59%) | [6 empty] | Naranja (40% - 59%)
[14 empty] | Rojo (0% - 39%) | [6 empty] | Rojo (0% - 39%)
(Compromiso/Ppto Definitivo)
202000363-0149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 110210000 | ND | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | ND | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 240900900 | Estrategias implementadas | M | 1 | 0.8 | 80% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 2.3.5.02.09.2409009.91134 | 28492000 | 27798000 | 27798000 | 97.56% | Campañas de educación vial, y fomento de la cultura de respeto por las normas de tránsito para mejorar la movilidad y la seguridad en las vias. Fortalecimiento de las estrategias internas e interinstitucionales de seguridad en la via y la movilidad. En la vigencia 2020, a travez del Comité Departamental de Seguridad Vial del Quindío, se dió inicio a la Estrategia de movilidad saludable segura y sosenible, por medio de la cual se articularán diferentes secretarias para su implementación. Dando la presentación inicial de ella la Secretaria de Salud Departamental del Quindio. En la vigencia 2021 se ha dado acompañamiento con asesoría técnica especializada en la implementación de dicha estratégia. Espacios que han sido generados por la secretaría de salud departamental. Se adelantóo acompañamiento y campañas de reducción de la siniestralidad y promocion de la cultura vial.
|  |  | ND | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 240902202 | Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas | M | 1 | 0.9 | 90% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 2.3.5.02.09.2409022.91134 | 13902000 | 13902000 | 13902000 | 100% | Formulación y Documentación del programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. inicio a la implementación parcial del mismo por medio campañas enducativas en las insituciones públicas del departamento, asi mismo en las instituciones educativas, orientadas al conocimiento de las normas de transito y la cultura en las vias. Asi mismo por medio de los operativos de control y supervision al transito se realizan campañas de promocion de la cultura vial. Con un alcance a la fecha de 415 personas capacitadas.
|  |  | ND | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y eL transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409014 | Documentos de planeación | ND | Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado | 240901400 | Documentos de planeación realizados | M | 1 | 0.9 | 90% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 2.3.5.02.09.2409014.91134 | 32076000 | 32076000 | 32076000 | 100% | Formulación y documentación del programa de control, prevencion y atencion del tránsito, en los municipios de la jurisdicción del IDTQ. inicio a la implementaciónl del mismo. Con los puntos críticos de siniestralidad y control identificados, se programan de acuerdo al programa los operativos diarios de intervención por parte de los agentes de tránsito del ITQ, ejerciendo control permanente sobre las vias del departamento. Con un alcance del 100% de las situaciones de movilidad atendidas efectivamente.
|  |  | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | M | 1 | 0.9 | 90% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 2.3.5.02.09.2409039.91134 | 35740000 | 35521000 | 35521000 | 99.39% | Formulación y documentación del programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ, inicio a la implementación del mismo. a la fecha del mes de diciembre se realizaron los diseños para apoyar la implementacion del programa pequeññas grandes obras, asi mismo se ha apoyado con señalización en los municipios de la jurisdiccion del IDTQ, en lineas de pare, sentidos viales y remarcación.
|  | 110210000 | [15 empty] | 110210000 | 109297000 | 109297000
* Tipo de Meta M: Mantenimiento I: Incremento
[8 empty] | SEMAFOROS |  |  |  | %
Sobresaliente (Entre 80%-100%)
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)
Medio (Entre 60%-69,99%)
Bajo (Entre 40% - 59,99%)
Critico (Entre 0% - 39,99%)
[8 empty] | Total |  |  |  | 0%
[14 empty] | SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
|  |  |  | Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por: | [6 empty] | Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | 4 | 100%
|  |  |  | Norma Consuelo Mantilla Quintero | Martha Elena Giraldo Ramirez |  | José Ignacio Rojas Sepúlveda | [6 empty] | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | 0 | 0%
|  |  |  | Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Directora Técnica |  | Cargo: Secretario de Despacho | [6 empty] | Medio (Entre 60%-69,99%) | 0 | 0%
[14 empty] | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 0 | 0%
[14 empty] | Critico (Entre 0% - 39,99%) | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL | 4 | 1

## F-PLA-06 PLAN DE ACCION
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | [42 empty] | CODIGO: | F-PLA-06
[43 empty] | VERSIÓN: | O9
[43 empty] | FECHA: | Marzo 11 de 2021
[43 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023
POBLACIÓN
ESTRATEGIA |  | SECTOR |  | PROGRAMA |  | META PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO | [8 empty] | FUENTE DE RECURSOS |  |  | GENERO |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) |  |  | GRUPOS ÉTNICOS | [6 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE |  |  | TOTAL | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE
CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO PDD | PRODUCTO PDD | CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA | PRODUCTO CATÁLOGO MGA | CÓDIGO PDD | INDICADOR PDD | CÓDIGO CATALOGO DE INDICADORES MGA | INDICADOR CATÁLOGO MGA | META FISICA | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | PESO DE LA META (%) | VALOR (EN PESOS ) | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR (EN PESOS) | IMPUTACION PRESUPUESTAL | CODIGO | NOMBRE | MUJER | HOMBRE | Edad Escolar (0 - 14 años) | Adolescencia (15 - 19 años) | Edad Económicamente Activa (20-59 años) | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) | Indígena | Afrocolombiano | Raizal | ROM | Mestiza | palenqueras | Desplazados | Discapacitados | Victimas
3 | TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|  | 24 | Transporte
|  |  |  | 2409 | Seguridad de Transporte. "Tú y yo seguros en la vía"
[6 empty] | ND | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | ND | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 240900900 | Estrategias implementadas | 1 | 202000363-0149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 25.85% | 110210000 | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada | 28492000 | 2.3.5.02.09.2409009.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 243052 | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Fernando Baena Villarreal
[6 empty] | ND | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 240902202 | Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas | 1 |  |  | 12.61% |  |  |  | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía implementado. | 13902000 | 2.3.5.02.09.2409022.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ)
[6 empty] | ND | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y en transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409014 | Documentos de planeación | ND | Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 |  |  | 29.1% |  |  |  | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 32076000 | 2.3.5.02.09.2409014.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ)
[6 empty] | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 |  |  | 32.43% |  |  |  | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 35740000 | 2.3.5.02.09.2409039.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ)
[18 empty] | 110210000 |  |  |  | 110210000

## F-PLA-07 SGTO PLAN ACCION
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | [70 empty] | CODIGO: | F-PLA-07
[71 empty] | VERSIÓN: | 8
[71 empty] | FECHA: | 2021-03-11
[71 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023
POBLACIÓN
ESTRATEGIA |  | SECTOR |  | PROGRAMA |  | META PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO | [11 empty] | FUENTE DE RECURSOS |  |  | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [5 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [13 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE | [5 empty] | TOTAL |  | CONTRATOS | [6 empty] | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) |  | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESPONSABLE
CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO PDD | PRODUCTO PDD | CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA | PRODUCTO CATÁLOGO MGA | CÓDIGO PDD | INDICADOR PDD | CÓDIGO CATALOGO DE INDICADORES MGA | INDICADOR CATÁLOGO MGA | META FISICA |  | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | PESO DE LA META (%) | VALOR (EN PESOS ) | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR (EN PESOS) |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO | NOMBRE | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activa (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena |  | Afrocolombiano |  | Raizal |  | ROM |  | Mestiza |  | Palenqueras |  | Desplazados |  | Discapacitados |  | Victimas |  |  |  | No. DE CONTRATOS | VALOR COMPROMISOS PROYECTO | VALOR DE LAS OBLIGACIONES PROYECTO | % DE EJECUCION | FUENTE DE LOS RECURSOS |  | SUPERVISOR RESPONSABLE
[14 empty] | PROGRAMADA | EJECUTADA | [7 empty] | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | CODIGO | NOMBRE |  | P | E | P | E
3 | TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|  | 24 | Transporte
|  |  |  | 2409 | Seguridad de Transporte. "Tú y yo seguros en la vía"
[6 empty] | ND | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | ND | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 240900900 | Estrategias implementadas | 1 | 0.8 | 202000363-0149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 25.85% | 110210000 | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada | 28492000 | 27798000 | 27798000 | 2.3.5.02.09.2409009.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75687 | 75687 | 410417 | 410417 | 11 | 109297000 | 109297000 | 100% | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | Raul Augusto Perez Ospina | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Fernando Baena Villareal
[6 empty] | ND | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 240902202 | Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas | 1 | 0.9 |  |  | 12.61% |  |  |  | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía implementado. | 13902000 | 13902000 | 13902000 | 2.3.5.02.09.2409022.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ)
[6 empty] | ND | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y en transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409014 | Documentos de planeación | ND | Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.9 |  |  | 29.1% |  |  |  | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 32076000 | 32076000 | 32076000 | 2.3.5.02.09.2409014.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ)
[6 empty] | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 | 0.9 |  |  | 32.43% |  |  |  | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 35740000 | 35521000 | 35521000 | 2.3.5.02.09.2409039.91134 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ)
[19 empty] | 110210000 |  |  |  | 110210000 | 109297000 | 109297000 |  |  |  |  | 100% | [31 empty] | 109297000 | 109297000 | 100%

## F-PLA-39 INVERSION TERRITORIAL
|  | FORMATO | [11 empty] | Código F-PLA-39
|  | INVERSIÓN ENTES TERRITORIALES | [11 empty] | Version: 01
Fecha: 21/11/2014
Página 1 de 1
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
PROYECTO |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA FISICA , PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD | MUNICIPIOS | [11 empty] | TOTAL
CODIGO | NOMBRE |  | ARMENIA | BUENAVISTA | CALARCA | CIRCASIA | CORDOBA | FILANDIA | GENOVA | TEBAIDA | MONTENEGRO | PIJAO | QUIMBAYA | SALENTO
2020003630146 | TÚ Y YO JUNTOS POR LA SEGURIDAD VIAL | Campañas de educación vial, y fomento de la cultura de respeto por las normas de tránsito para mejorar la movilidad y la seguridad en las vias. Fortalecimiento de las estrategias internas e interinstitucionales de seguridad en la via y la movilidad. Campañas de control y supervision del transito que añade seguridad a la movilidad en el departamento. |  | 7684625 |  | 7684625 | 7684625 | 7684625 | 7684625 |  | 7684625 | 7684625 |  | 7684625 | 61477000

## GESTION RECURSOS AGRICULTURA
|  | FORMATO |  |  |  | Código F-PLA-40
|  | Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos |  |  |  | Versión: 01
Fecha: 10/01/2017
Página 1 de 1
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO A DICIEMBRE 31 DE 2021
No. DEL PROYECTO | NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACION Y/O OTRAS ENTIDADES | APORTES EN DINERO |  | APORTES EN ESPECIE |  | NOMBRE ENTIDADES APORTANTES | ESTADO DE LOS APORTES EN DINERO Y/O ESPECIE CON CORTE A (FECHA)
|  | VALOR RECURSOS DE LA NACION (GOBIERNO NACIONAL) | VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA GOBERNACIÓN) | DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (NACION) | DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (OTRAS ENTIDADES)
N/A

## PRINCIPALES LOGROS
PRINCIPALES LOGROS EN MATERIA DE INVERSION
En la vigencia 2021, a través del Comité Departamental de Seguridad Vial del Quindío, se dio inicio a la Estrategia de movilidad saludable segura y sostenible, por medio de la cual se articularán diferentes secretarias para su implementación. Dando la presentación inicial de ella la Secretaria de Salud Departamental del Quindío.
Por medio de la articulación con la ANSV en cumplimiento del convenio 082 de 2019 pequeñas grandes obras, se adelantaron los estudios y diseños para la intervención en los puntos críticos identificados, así mismo se recibirán 2 alcohosensores y un radar de velocidad por parte de la agencia nacional de seguridad vial para fortalecer las labores de control por parte del IDTQ.
Control y prevencion de la siniestralidad con señalización, demarcación, formación en cultura vial y supervición del tránsito por medio de la formulación y documentación de los programas respectivos.