## Hoja1
PLAN DE MANTENIMIENTO ADECUACIONES Y MEJORAS
DE LA SEDE IDTQ 2021
DIAGNOSTICO | ACTIVIDADES A REALIZAR | VIGENCIA 2021
|  | MES | [11 empty] | AÑO
|  | Enero | Febrero | marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Adecuación del espacio fisico para el archivo de la entidad | Ordenamiento y actualización del Archivo de RNA | [11 empty] | X | 2021
Mnatenimiento y reparación del techo. | Mantenimiento y reparación del techo de la segunda planta de la entidad, dañada por fuertes lluvias por parte de la aseguradora |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | 2021
Mejorar el encarramiento y acceso exterior de la entidad | Se gestionará colaboración a los proveedores de la entidad para la pintura y Mano de obras, debido a que la entidad no cuenta presupuesto para hacer esta actividad con recursos propios. | [11 empty] | X | 2021
Roceria parte externa de la entidad | Se realizará mantenimiento 6 veces al año cada 2 meses |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | 2021
Mantenimiento a la tuberia de la entidad. | Mantenimiento a la tuberia de la subestación hidraulica y electrica y exterior |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | 2021
Adecuacion de Parqueaderos | Se trasladarán los vehiculos a la parte trasera de la entidad y se procederá a hacer los estudios previos para la adecuacion de los parqueaderos de la entidad según el Plan Estrategico de seguridad vial. | [9 empty] | X |  |  | 2021
Reparación y mantenimiento locativo de enseres | Arreglo de las chapas de las puertas del edificio que se encontraban en mal estado | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | 2021
mantenimiento al pozo septico | En el momento se adelantas acciones tendientes a la realizacion del mantenimiento del pozo septico. |  |  | X | [8 empty] | X | 2021
|  |  | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.25% | 37.5%
Gloria Elcy Rodas Jaramillo
Subdirectora Administrativo y Financiero