## F-PLA-47 IDTQ
| FORMATO | [23 empty] | Código F-PLA-47
Versión: 08
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS Y PROYECTOS | [23 empty] | Fecha: 16/07/2022
Página 1 de 1
Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y para la Gente"
Unidad Ejecutora Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ
Con corte a Septiembre 30 de 2024
Proyecto |  | Meta Producto |  | Indicador Producto |  | Meta Física | [5 empty] | Fuente de Financiación |  | Presupuesto | [7 empty] | Observaciones avance cumplimiento de la meta
BPIN | Nombre | Código Catálogo de Productos MGA | Producto Catálogo MGA | Código Catálogo de Indicadores MGA | Indicador Catálogo MGA | Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento) | Programada Vigencia 2024 | Reprogramada Vigencia 2024 | Total Vigencia 2024 | Ejecutada 2024 | Semáforo Cumplimiento | Nombre Fuente de Financiacion | Código | Definitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso): | Semáforo (Obligación):
[11 empty] | Sobresaliente (80% - 100%) | [8 empty] | Sobresaliente (80% - 100%) | Verde Oscuro (80% - 100%)
[11 empty] | Satisfactorio (70% - 79%) | [8 empty] | Satisfactorio (70% - 79%) | Verde Claro (70% - 79%) | Periodo Administrativo
[11 empty] | Medio (60% - 69%) | [8 empty] | Medio (60% - 69%) | Amarillo (60% - 69%)
[11 empty] | Bajo (40% - 59%) | [8 empty] | Bajo (40% - 59%) | Naranja (40% - 59%)
[11 empty] | Crítico (0% - 39%) | [8 empty] | Crítico (0% - 39%) | Rojo (0% - 39%)
[20 empty] | (Compromiso/Ppto Definitivo) | Obligaciones/Ppto Definitivo | Vigencia 2024 | Vigencia 2025 | Vigencia 2026 | Vigencia 2027
2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | Acumulada | 1 |  | 1 | 1 | 65% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 25200000 | 25200000 | 0 | 25200000 | 25200000 | 0 | 100% | 100% | En la implementación del Programa de control y atención del tránsito y transporte se ha realizado activides a traves de 185 operativos en los municipios de la jurisdicción del IDTQ. En los municipios de Pijao, Salento, Génova y Filandia se realizaron visitas a las instituciones educativas, empresas de Transporte Público y empleados de la alcaldías, concientizando sobre la conducción de vehículos y el respeto por las normas de transito. En el Municipio de Armenia se realizo concientización a 850 Taxistas sobre la conducción de vehículos, seguridad vial y el respeto por las normas de transito.
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | Acumulada | 1 |  | 1 | 0.3 |  | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 1 | 7000000 | 5000000 | 2000000 | 5000000 | 2708000 | 2000000 | 67.06% | 37.25% | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL Asistencia técnica por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: Se llevó a cabo una reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la que se recibió asesoría técnica para la actualización del Plan Local de Seguridad Vial, alineado con los lineamientos nacionales y la normativa vigente. Definición de adopción del Plan: Se realizó una reunión estratégica con las Secretarías Jurídica, Privada y de Planeación para evaluar y definir la viabilidad de adoptar el Plan Local de Seguridad Vial entregado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Socialización y metodología de revisión: Se desarrolló una mesa de trabajo con las distintas secretarías de la Gobernación para socializar el Plan Local de Seguridad Vial y explicar la metodología propuesta para su revisión, ajuste y actualización, asegurando la participación activa de las áreas involucradas. Conformación del equipo de trabajo: Se designó un equipo multidisciplinario responsable de liderar la actualización del Plan Local de Seguridad Vial, asegurando la integración de diferentes enfoques técnicos y operativos. Mesas de trabajo: se desarrollaron mesas de trabajo estratégicas con el equipo multidisciplinario para la socialización de la metodología para la revisión y ajustes al plan. Actos administrativos: Se elaboraron los actos administrativos para modificar los decretos que regulan el Comité Departamental de Seguridad Vial y el Consejo Territorial de Seguridad Vial, órganos encargados de liderar y aprobar las actualizaciones del Plan Local de Seguridad Vial. Comite y Consejo de Seguridad Vial: Se llevaron a cabo las primeras sesiones del Comité Departamental y el Consejo Territorial de Seguridad Vial en 2024, consolidando una gestión integral y alineada con los lineamientos nacionales. PLAN ESTRATÉGICO DE CONTROL CONTRA LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE Se llevó a cabo el diagnóstico del Plan Estratégico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte (PECCIT) en los municipios de Salento, Filandia, Circasia y Montenegro. Además, se formuló la matriz de riesgos asociada al PECCIT y se estructuró la base para la encuesta diagnóstica, fortaleciendo así las acciones de control y mitigación de la ilegalidad en el transporte en el departamento. PLAN DE GESTIÓN DE VELOCIDAD Se gestiono con la Agencia Nacional de Seguridad capacitación a los funcionarios y contratistas asignados para la construcción del Plan de Gestión de Velocidad.
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | Acumulada | 1 |  | 1 | 0.3 |  | Otros recursos del balance IDTQ | 3 | 4250000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 3750000 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | Acumulada | 1 |  | 1 | 0.3 |  | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 4 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 1458000 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409015 | Documentos de planeación | 240901401 | Documentos de planeación realizados | Acumulada | 1 |  | 1 | 0.3 |  | Otros convenio interadministrativo Circasia IDTQ | 5 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | Acumulada | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 37250000 | 37250000 | 0 | 37250000 | 37250000 | 0 | 100% | 100% | En la implementación del Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ se ha realizado la demarcación en los Municipios de: Filandia: 303 señales pintadas Pijao: 200 señales pintadas Circasia: 31 señales pintadas Salento: 416 señales pintadas Cordoba: 108 señales pintadas Buenavista: 59 señales pintadas Montenegro: 82 señales pintadas Genova: 140 señales pintadas Total número de señales pintadas: 1.339
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | No Acumulada | 7 |  | 7 | 14.107 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 1 | 58750000 | 52450000 | 6300000 | 52450000 | 6750000 | 6300000 | 74.65% | 7.911% | El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ) actualizó el documento “Diagnóstico en señalización vertical y horizontal”, el cual permitio identificar las condiciones actuales en las rutas Circasia – Montenegro y Río Verde – Pijao, para ser intervenidas posteriormente. Se realiza estudio técnico de señalética que permita la mitigación del riesgo vial en la intersección ubicada en la Calle 3 con Carrera 4 de Salento. Se realizo la demarcación en los siguientes municipios y vías de la jurisdicción del IDTQ: Filandia: 39 señales pintadas Salento: 89 señales pintadas Genova: 19 señales pintadas Total número de señales pintadas: 147
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | No Acumulada | 7 |  | 7 | 14.107 |  | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 4 | 25000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 1458000 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | No Acumulada | 7 |  | 7 | 14.107 |  | Otros convenio interadministrativo Circasia IDTQ | 5 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | No Acumulada | 500 |  | 500 | 1438 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 1 | 29633221 | 28694887.65 | 938333.35 | 28694887.65 | 17376667.5 | 938333.35 | 95.86% | 43.49% | Para brindar el Servicio de educación informal en seguridad vial se elaboró el “Programa de Formación en Normas de Tránsito y Fomento de la Seguridad Vial”, el cual servirá para orientar las estrategias en educación, con base en el análisis de accidentalidad y los comportamientos viales observados en las vías del departamento. El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ) logró un importante avance en sus esfuerzos por promover la seguridad vial con el diseño y lanzamiento de la campaña "Cuidamos tu vida en la vía". Esta iniciativa incluye material gráfico, audiovisual, publicitario y elementos de seguridad vial que refuerzan los mensajes de sensibilización y educación vial en toda la región. Implementación de estrategias educativas: Se desarrollaron actividades como el "Tour de la Movilidad" y "Motodestrezas" en instituciones educativas, empresas de transporte y alcaldías. Un total de 1.438 personas han sido beneficiadas del servicio de educación informal en seguridad vial, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), distribuidas por municipio: Filandia: 304 beneficiarios (Campaña en seguridad vial, Normas de tránsito, Uso del casco y Estudiantes seguros en la vida por la vida). Circasia: 393 beneficiarios (Campaña en seguridad vial, Uso del casco, Campaña ciclistas). Salento: 243 beneficiarios (Seguridad vial, Normas de tránsito, Control de servicio público con honorarios). Montenegro: 331 beneficiarios (Tour de la movilidad, Seguridad vial, Uso del casco). Génova: 145 beneficiarios (Uso del casco, Seguridad vial). Córdoba: 22 beneficiarios (Tour de la movilidad).
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | No Acumulada | 500 |  | 500 | 1438 |  | Otros convenio interadministrativo Filandia IDTQ | 2 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 8666667 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | No Acumulada | 500 |  | 500 | 1438 |  | Otros recursos del balance IDTQ | 3 | 34869220.66 | 34869220.35 | 0.31 | 34869220.35 | 13306790 | 0.31
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | No Acumulada | 500 |  | 500 | 1438 |  | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 4 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 7640790 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | No Acumulada | 500 |  | 500 | 1438 |  | Otros convenio interadministrativo Circasia IDTQ | 5 | 3540000 | 0 | 3540000 | 0 | 0 | 3540000
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | No Acumulada | 25 |  | 25 | 192 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 1 | 23750000 | 22814996.65 | 935003.35 | 22814996.65 | 15833334.5 | 935003.35 | 95.19% | 72.82% | Se llevaron a cabo 192 operativos de control en los 8 municipios de la jurisdicción del IDTQ (Salento, Filandia, Montenegro, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y Circasia), con el objetivo de reforzar la prevención y seguridad vial. Estas acciones estuvieron enfocadas en: Verificación de requisitos legales: Documentación actualizada de vehículos y conductores. Cumplimiento de normas de seguridad: Uso adecuado del cinturón de seguridad, kit de prevención vial, y respeto a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito. Concienciación en temporada alta: Prevención de microsueños, control de límites de velocidad, uso responsable de tecnologías, y cumplimiento de normas específicas, como la prohibición de llevar menores de 10 años en los asientos delanteros o en el sunroof.
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | No Acumulada | 25 |  | 25 | 192 |  | Otros convenio interadministrativo Filandia IDTQ | 2 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 18666665 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | No Acumulada | 25 |  | 25 | 192 |  | Otros recursos del balance IDTQ | 3 | 26875000 | 23930893.35 | 2944106.65 | 23930893.35 | 13306790 | 2944106.65
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | No Acumulada | 25 |  | 25 | 192 |  | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 4 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 8082666 | 0
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409010 | Servicio de información de seguridad vial | 240901000 | Informes de seguridad vial | No Acumulada | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 1 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 4540000 | 0 | 100% | 64.86% | Se gestiono un Acuerdo de Entendimiento con la Agencia Nacional de Seguidad Vial para la conformación e implementación del observatorio. Se han recibido capacitaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la estructuración e implementación del Observatorio de Tránsito y movilidad del Quindío. Se reviso y ajusto el documento "Estrategias para la Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial", se esta en proceso de diligenciar el documento denominado "Diagnóstico de los Observatorios Territoriales de Seguridad Vial" con el objetivo de realizar la planeación estrategica del Observatorio.
2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | 2409010 | Servicio de información de seguridad vial | 240901003 | Observatorio vial en funcionamiento | Acumulada | 1 |  | 1 | 0.6 | 60% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 1 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 4376000 | 0 | 100% | 62.51%
[14 empty] | 390117441.66 | 348459998 | 41657443.66 | 348459998 | 190370370 | 41657443.66 | 89.32% | 48.8%
[11 empty] | SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | % |  | Presupuesto | Recursos | %
[11 empty] | Sobresaliente (Entre 80%-100%) | 4 | 57.14% |  | Definitivo | 390117441.66 | 100%
[11 empty] | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) |  | 0% |  | Certificados de disponibilidad | 348459998 | 89.32%
[11 empty] | Medio (Entre 60%-69,99%) | 2 | 28.57% |  | Saldo disponible | 41657443.66 | 10.68%
|  | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | [6 empty] | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 0 | 0% |  | Compromisos | 348459998 | 89.32%
|  | Maria Lucía Londoño Giraldo | Martha Elena Giraldo Ramirez | Luis Alberto Rincon Quintero | [6 empty] | Critico (Entre 0% - 39,99%) | 1 | 14.29% |  | Obligaciones | 190370370 | 48.8%
|  | Cargo: Técnico Administrativo | Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Despacho | [6 empty] | TOTAL | 7 | 20% |  | Disponible por comprometer | 41657443.66 | 10.68%
[14 empty] | 16250000 | 14250000 | 2000000 | 14250000 | 7916000 | 2000000

## F-PLA-07-SEGUIMIENTO PLAN DE AC
FORMATO
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN UNIDAD EJECUTORA: Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ FECHA: 30 de septiembre de 2024 | [58 empty] | CODIGO: | F-PLA-07
[61 empty] | VERSIÓN: | 11
[61 empty] | FECHA: | 2024-09-23
|  | PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: | [58 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
LINEA ESTRATÉGICA |  |  |  | SECTOR CATÁLOGO MGA |  | PROGRAMA CATÁLOGO MGA |  | META PRODUCTO CATÁLOGO MGA |  | INDICADOR PRODUCTO CATÁLOGO MGA |  | META FÍSICA |  | PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN | [31 empty] | CONTRATOS |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) |  | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESPONSABLE DEL PROYECTO (Cargo)
PERIODO ADMINISTRATIVO ANTERIOR |  | PERIODO ADMINISTRATIVO ACTUAL | [21 empty] | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [7 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [11 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE | [5 empty] | TOTAL
CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO MGA | NOMBRE MGA | CÓDIGO MGA | NOMBRE MGA | PROGRAMADA VIGENCIA (2024) | EJECUTADA VIGENCIA (2024) | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | EJECUCIÓN ACTIVIDAD (EN PESOS) |  |  |  | FUENTE DE RECURSOS |  |  | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activa (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena |  | Afrocolombiano |  | Raizal |  | Rom |  | Mestiza |  | palenqueras |  | Desplazados |  | Discapacitados |  | Victimas |  |  |  | No. DE CONTRATOS | SUPERVISOR RESPONSABLE (Cargo)
[17 empty] | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | NOMBRE | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E | P | E
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 25200000 | 25200000 | 25200000 | 25200000 | 2.3.5.02.09.2409014.91134_1 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75703 | 75703 | 114978 | 114978 | 5 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Director General IDTQ
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 37250000 | 37250000 | 37250000 | 37250000 | 2.3.5.02.09.2409039.91134_1 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75703 | 75703 | 114978 | 114978 | 3 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Actualizar el documento con las Estrategias Educativas en materia de seguridad vial de los diferentes actores viales. | 2000000 | 2000000 | 1460000 | 1460000 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 1 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Adquirir el material pedagogico requerido para implementar las estrategias educativas en materia de seguridad vial. | 16435002.81 | 16435002.5 | 2056790 | 2056790 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_3 | 3 | Otros recursos del balance IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 0 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Adquirir el material pedagogico requerido para implementar las estrategias educativas en materia de seguridad vial. | 10000000 | 10000000 | 2056790 | 2056790 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_4 | 4 | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 0 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Implementar las Estrategias Educativas dirigidas a los diferentes actores viales. | 27633221 | 26694887.65 | 15916667.5 | 15916667.5 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Implementar las Estrategias Educativas dirigidas a los diferentes actores viales. | 20000000 | 20000000 | 8666667 | 8666667 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_2 | 2 | Otros convenio interadministrativo Filandia IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Implementar las Estrategias Educativas dirigidas a los diferentes actores viales. | 18434217.85 | 18434217.85 | 11250000 | 11250000 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_3 | 3 | Otros recursos del balance IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Implementar las Estrategias Educativas dirigidas a los diferentes actores viales. | 10000000 | 10000000 | 5584000 | 5584000 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_4 | 4 | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  |  |  | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 240902200 | Personas beneficiadas de estrategias de educación informal | 500 | 300 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Implementar las Estrategias Educativas dirigidas a los diferentes actores viales. | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 2.3.5.02.09.240902200.2024003630018.91121_5 | 5 | Otros convenio interadministrativo Circasia IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | 25 | 144 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar operativos de control en los puntos planificados. | 23750000 | 22814996.65 | 15833334.5 | 15833334.5 | 2.3.5.02.09.240900400.2024003630018.91134_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | 25 | 144 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar operativos de control en los puntos planificados. | 20000000 | 20000000 | 18666665 | 18666665 | 2.3.5.02.09.240900400.2024003630018.91134_2 | 2 | Otros convenio interadministrativo Filandia IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | 25 | 144 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar operativos de control en los puntos planificados. | 26875000 | 23930893.35 | 13306790 | 13306790 | 2.3.5.02.09.240900400.2024003630018.91134_3 | 3 | Otros recursos del balance IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 240900400 | Operativos de control realizados | 25 | 144 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar operativos de control en los puntos planificados. | 10000000 | 10000000 | 8082666 | 8082666 | 2.3.5.02.09.240900400.2024003630018.91134_4 | 4 | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 15 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | 7 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Actualizar el documento diagnostico que identifica las vías que requieren demarcación. | 3000000 | 3000000 | 2250000 | 2250000 | 2.3.5.02.09.240903900.2024003630018.91134_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 1 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | 7 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Actualizar el documento diagnostico que identifica las vías que requieren demarcación. | 5000000 | 5000000 | 1458000 | 1458000 | 2.3.5.02.09.240903900.2024003630018.91134_4 | 4 | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 1 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  |  |  | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | 7 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Actualizar el documento diagnostico que identifica las vías que requieren demarcación. | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2.3.5.02.09.240903900.2024003630018.91134_5 | 5 | Otros convenio interadministrativo Circasia IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 1 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | 7 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Adquirir los elementos necesarios para la demarcación horizontal y vertical. | 39500000 | 37750000 | 0 | 0 | 2.3.5.02.09.240903900.2024003630018.91134_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 0 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | 7 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Adquirir los elementos necesarios para la demarcación horizontal y vertical. | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 2.3.5.02.09.240903900.2024003630018.91134_4 | 4 | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 0 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 240903900 | Vías con dispositivos de control y señalización instalados | 7 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar la demarcación horizontal y vertical de acuerdo al diagnostico. | 16250000 | 11700000 | 4500000 | 4500000 | 2.3.5.02.09.240903900.2024003630018.91134_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 0 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409010 | Servicio de información de seguridad vial | 240901000 | Informes de seguridad vial | 1 | 0 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Elaborar y difundir los informes sobre la seguridad vial en la jurisdicción. | 7000000 | 7000000 | 4540000 | 4540000 | 2.3.5.02.09.240901000.2024003630018.91114_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409010 | Servicio de información de seguridad vial | 240901003 | Observatorio vial en funcionamiento | 1 | 0.25 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Diseñar la estructura y funcionamiento del observatorio vial. | 3500000 | 3500000 | 2188000 | 2188000 | 2.3.5.02.09.240901003.2024003630018.91115_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409010 | Servicio de información de seguridad vial | 240901003 | Observatorio vial en funcionamiento | 1 | 0.25 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Implementar y poner en funcionamiento el observatorio vial, asegurando la recopilación y análisis de datos continuos. | 3500000 | 3500000 | 2188000 | 2188000 | 2.3.5.02.09.240901003.2024003630018.91115_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Convocar el Comité Departamental de Seguridad Vial | 1750000 | 1250000 | 583333.3333 | 583333.3333 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 1 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Convocar el Comité Departamental de Seguridad Vial | 1416666.67 | 1416666.6667 | 1250000 | 1250000 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_3 | 3 | Otros recursos del balance IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 1 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Apoyar en la actualización y adopción del Plan Departamental de Seguridad Vial | 2625000 | 1875000 | 1062333.3333 | 1062333.3333 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Apoyar en la actualización y adopción del Plan Departamental de Seguridad Vial | 1416666.67 | 1416666.6667 | 1250000 | 1250000 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_3 | 3 | Otros recursos del balance IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar el diagnostico, diseño y formulación del Plan Estrategico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte - PECCIT | 2625000 | 1875000 | 1062333.3333 | 1062333.3333 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_1 | 1 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar el diagnostico, diseño y formulación del Plan Estrategico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte - PECCIT | 1416666.66 | 1416666.6667 | 1250000 | 1250000 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_3 | 3 | Otros recursos del balance IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar el diagnostico, diseño y formulación del Plan Estrategico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte - PECCIT | 5000000 | 5000000 | 1458000 | 1458000 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_4 | 4 | Otros convenio interadministrativo Salento IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
|  | 3 | CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” | 24 | Transporte | 2409 | Seguridad de transporte | 2409014 | Documentos de planeación | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.1 | 2024003630018 | Fortalecimiento de la movilidad en las vías de la jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Realizar el diagnostico, diseño y formulación del Plan Estrategico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte - PECCIT | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2.3.5.02.09.240901400.2024003630018.91114_5 | 5 | Otros convenio interadministrativo Circasia IDTQ | 56377 | 56377 | 56570 | 56570 | 21068 | 21068 | 7295 | 7295 | 61732 | 61732 | 22852 | 22852 | 457 | 457 | 660 | 660 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112947 | 112947 | 2 | Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Director General IDTQ
[16 empty] | TOTAL | 390117441.66 | 348459998 | 190370370 | 190370370
NOMBRE Y CARGO (SECRETARIO DE DESPACHO, DIRECTOR O GERENTE) / DIRECTOR O GERENTE (ENTE DESCENTRALIZADO)
[8 empty] | Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
[8 empty] | Maria Lucia Londoño Giraldo |  | Martha Elena Giraldo Ramírez |  | Luis Alberto Rincon Quintero
[8 empty] | Cargo: Técnico Administrativo |  | Cargo: Directora Técnica |  | Cargo: Secretario de Despacho