## Metas Producto F-PLA-47
| FORMATO | [20 empty] | Código F-PLA-47
Versión: 03
| Estado de Ejecución Metas y Proyectos | [20 empty] | Fecha: 19/11/2020
Página 1 de 1
Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tú y yo somos Quindío"
Unidad Ejecutora Instituto Departamnetal de Tránsito del Quindío
A Diciembre 31 de 2020
Proyecto |  | Meta Producto |  |  | Indicador |  |  | Tipo de Meta *M/I | Meta cuatrenio 2020-2023 | Meta 2020 | Valor Ejecutado a Diciembre 31 de 2020 | SEMAFORO | Fuente | Rubro Presupuestal | Código Fuente | Presupuesto Defimitivo | Compromisos | Obligaciones | Semáforo (Compromiso): | Semáforo (Obligación): | Observaciones
Nombre | Valor Proyecto | Código Interno | Código KPT | Nombre | Código Interno | Código KPT | Nombre |  |  |  |  | Verde Oscuro (80% - 100%) | [6 empty] | Verde Oscuro (80% - 100%) | Verde Oscuro (80% - 100%)
[12 empty] | Verde Claro (70% - 79%) | [6 empty] | Verde Claro (70% - 79%) | Verde Claro (70% - 79%)
[12 empty] | Amarillo (60% - 69%) | [6 empty] | Amarillo (60% - 69%) | Amarillo (60% - 69%)
[12 empty] | Naranja (40% - 59%) | [6 empty] | Naranja (40% - 59%) | Naranja (40% - 59%)
[12 empty] | Rojo (0% - 39%) | [6 empty] | Rojo (0% - 39%) | Rojo (0% - 39%)
[19 empty] | (Compromiso/Ppto Definitivo) | (Obligación/Ppto Definitivo)
Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío | 107000000 | 19.1 | DNP | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 19.1.1 | PENDIENTE DNP | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | M | 1 | 1 | 0.92 | 92% | Recursos Propios | Seguridad de transporte Tú y yo seguros en la vía | 240101010101_1 | 26400000 | 25052000 | 25052000 | 94.89% | 94.89% | La formulación e implementación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible, se evidencia como resultado del proceso de armonización que se realizó desde el Plan de Desarrollo de la vigencia anterior, pues la entidad cuenta con un Plan Estratégico Institucional denominado Tú y yo juntos por la seguridad vial y que contempla todas las acciones de carácter operativo, técnico y administrativo para el logro de sus actividades misionales, que en conjunto constituyen una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible pues se representa en la disminución de siniestros viales. En la vigencia 2020, a través del Comité Departamental de Seguridad Vial del Quindío, se dio inicio a la Estrategia de movilidad saludable segura y sostenible, por medio de la cual se articularán diferentes secretarias para su implementación. Dando la presentación inicial de ella la Secretaria de Salud Departamental del Quindío. El IDTQ durante esta vigencia adelanto constantemente actividades que favorecen la seguridad en las vías y la movilidad fluida como lo son: 1. El Control del Tránsito 2. La Educación Vial 3. Señalización y Demarcación de las vías Para la presente vigencia esta entidad hace significativa relevancia en las acciones que se emprendieron para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental, donde se ha venido desarrollando un estudio minucioso de las condiciones de la señalización con la que cuentan las vías del departamento que son jurisdicción del IDTQ y su aforo. A través de 22 recorridos realizados en las vías
|  | 19.2 | DNP | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 19.2.1 | PENDIENTE DNP | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | M | 1 | 1 | 0.4 | 40% | Recursos Propios | Seguridad de transporte Tú y yo seguros en la vía | 240101010102_1 | 8400000 | 4590000 | 4590000 | 54.64% | 54.64% | Para la formulación implementación del programa de formación cultural de la seguridad en la vía, se requiere la identificación de puntos críticos de accidentalidad, el conocimiento de las características de movilidad del departamento y su señalización. Con base en lo anterior se inició el levantamiento de esta información, para así tener los insumos suficientes para desarrollar el programa, por lo que su estado actual es levantamiento de información previa. Sin embargo el IDTQ, ha venido adelantando diversas actividades de formación cultural de la seguridad en la vía en los Municipios de Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, Buenavista, Córdoba, Pijao y Génova, actividades tales como: 1. Promoción de la seguridad vial y el respeto por las normas de tránsito como parte de la implementación de su plan estratégico Tu y yo juntos por la seguridad vial.
|  | 19.3 | DNP | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y el transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 19.3.1 | PENDIENTE DNP | Programa de control y atención del tránsito y el transporte formulado e implementado | M | 1 | 1 | 0.92 | 92% | Recursos Propios | Seguridad de transporte Tú y yo seguros en la vía | 240101010103_1 | 25200000 | 14346000 | 14346000 | 56.93% | 56.93% | Para la formulación e implementación del Programa de control y atención del tránsito y el transporte se requiere la identificación de puntos críticos de accidentalidad, el conocimiento de las características de movilidad del departamento y su señalización. Esta información se inició a su levantamiento para tener los insumos suficientes para desarrollar el programa por lo que su estado actual es levantamiento de información previa. El IDTQ, adelanta de manera permanente actividades como operativos de control, supervisión y atención al tránsito y el transporte, como parte de la implementación de su plan estratégico Tú y yo juntos por la seguridad vial. En los Municipios de: Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, Buenavista, Córdoba, Pijao y Génova
|  | 19.4 | DNP | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 19.4.1 | PENDIENTE DNP | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | M | 1 | 1 | 0.45 | 45% | Recursos Propios | Seguridad de transporte Tú y yo seguros en la vía | 240101010104_1 | 47000000 | 8364000 | 8364000 | 17.8% | 17.8% | Para el diseño e implementación del programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del Instituto Departamental de Transito del Quindío, formuló y documentó el Programa de Señalización y demarcación vial, para lo cual desarrollo las siguientes actividades: Se realizó levantamiento previo del aforo y diagnóstico de las condiciones de la señalización y la demarcación en las vías de su jurisdicción del IDTQ. Se han realizado algunas señalizaciones de tránsito y demarcaciones en las vías de los siguientes Municipios de Circasia, Filandia, Córdoba y Pijao como se muestra a continuación: CIRCASIA Línea de pare: 35 - 105 mts2 Sentidos viales: 80 - 70 mts2 Prohibido Parqueo: 10 - 224 mts2 Línea Peatonal: 50 - 12 mts2 Resaltos: 4 - 84 mts2 Zona de parqueo: 10 - 10 mts2 Zona oficial: 2 - 2 mts2 Zona de cargue: 5 - 4 mts2 Resalto virtual: 2 - 30 mts2 FILANDIA Resaltos: 4 - 48 mts2 RIOVERDE-CORDOBA Línea central: 30 mts2 PIJAO Sentidos viales: 5 - 9 mts2 Señal de pare: 1 - 3 mts2 Línea de pare: 1 - 2 mts2 Peatonales: 9 - 18 mts2 El programa formulado ya fue socializado en el Comité Departamental de Seguridad Vial, y está en proceso de implementación.
| 107000000 | [14 empty] | 107000000 | 52352000 | 52352000 | 48.93% | 48.93%
* Tipo de Meta M: Mantenimiento I: Incremento
|  |  |  | SEMAFOROS | Metas | %
|  |  |  | Sobresaliente (Entre 80%-100%) | 2 | 50%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)
Medio (Entre 60%-69,99%)
|  |  |  | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 2 | 50% | [8 empty] | Presuuesto | Valor | Porcentaje
|  |  |  | Critico (Entre 0% - 39,99%) | [10 empty] | Definitivo | 107000000 | 100%
|  |  |  | Total | 4 | 100% | [8 empty] | Compromisos | 52352000 | 48.93%
[15 empty] | Obligaciones | 52352000 | 48.93%
[15 empty] | Disponible | 54648000 | 51.07%
Secretario Administrativo

## Plan de Acción F-PLA-06
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN IDTQ DICIEMBRE 31 2020 | [35 empty] | CODIGO: | F-PLA-06
[36 empty] | VERSIÓN: | O6
[36 empty] | FECHA: | Nov. 22 de 2017
[36 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" | [7 empty] | PROYECTO
POBLACIÓN
CODIGO | ESTRATEGIA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR | META FISICA PROGRAMADA | IMPUTACION PRESUPUESTAL | No | PROYECTO | PESO DE LA META % | VALOR EN PESOS | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR EN PESOS |  | FUENTE DE RECURSOS | GENERO |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) |  |  |  | GRUPOS ÉTNICOS | [5 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE |  |  | TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE
[17 empty] | CODIGO |  | MUJER | HOMBRE | Edad Escolar (0 - 14 años) | Adolescencia (15 - 19 años) | Edad Económicamente Activa (20-59 años) | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) | Indígena | Afrocolombiano | Raizal | Rom | Mestiza | palenqueras | Desplazados | Discapacitados | Victimas
3 | TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|  | 2409 | Seguridad de Transporte. "Tú y yo seguros en la vía"
|  |  |  | 19.1 | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 1 | 23010104230101_1 23010104230102_1 | 201663000-0172 | Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío | 24.67% | 107000000 | Disminuir el numero de lesiones fatales y graves por accidentes de transito, en la poblacion, a traves de planes y programas institucionales para mejorar las condiciones de vida de la poblacion de los municipios de la jurisdicción del instituto departamental de transito del quindio | Disminuir los riesgos de accidentes en las vias mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las ocndiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Implementar el programa institucional de disminución de la accidentalidad en las vias | 23052000 | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 114978 | 2020-01-02 | 2020-12-30 | IDTQ
[15 empty] | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada | 3348000
|  |  |  | 19.2 | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 1 |  |  | Implementación del Programa "Tu y yo por la seguridad vial", en el Departamento del Quindio. | 7.85% |  |  |  | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía implementado. | 8400000
|  |  |  | 19.3 | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y el transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | Programa de control y atención del tránsito y el transporte formulado e implementado | 1 |  |  |  | 23.55% |  |  |  | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 25200000
|  |  |  | 19.4 | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 1 |  |  |  | 43.93% |  |  |  | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 47000000
[12 empty] | 107000000 |  |  |  | 107000000
DEBBIE DUQUE BURGOS
Directora Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ)

## Seguimiento P.A F-PLA 07.
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN IDTQ DICIEMBRE 31 DE 2020 | [62 empty] | CODIGO: | F-PLA-07
[63 empty] | VERSIÓN: | 6
[63 empty] | FECHA: | Nov. 22 de 2017
[63 empty] | PÁGINA: | 01 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | [8 empty] | PROYECTO
POBLACIÓN
CODIGO | ESTRATEGIA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR | META FISICA PROGRAMADA |  | IMPUTACION PRESUPUESTAL | No | PROYECTO | PESO DE LA META % | VALOR EN PESOS | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR EN PESOS |  |  | CODIGO | FUENTE DE RECURSOS | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [7 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [11 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE | [5 empty] | TOTAL |  | CONTRATOS | [5 empty] | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE TERMINACIÓN |  | RESPONSABLE
[17 empty] | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) |  |  | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activ (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena |  | Afrocolombiano |  | Raizal |  | Rom |  | Mestiza |  | palenqueras |  | Desplazados |  | Discapacitados |  | Victimas |  |  |  | No. DE CONTRATOS | VALOR COMPROMISOS | VALOR DE LAS OBLIGACIONES | % DE EJECUCION | FUENTE DE LOS RECURSOS | SUPERVISOR RESPONSABLE
[7 empty] | P | E | [13 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [6 empty] | P | E | P | E
3 | TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|  | 2409 | Seguridad de Transporte. "Tú y yo seguros en la vía"
|  |  |  | 19.1 | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 1 | 0.92 | SEGURIDAD DE TRANSPORTE. TU Y YO SEGUROS EN LA VIA | 24010101 | Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío | 24.67% | 107000000 | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vias mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las ocndiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada | 26400000 | 25052000 | 25052000 | 24010101 | Propios | 57163 | 0 | 57815 | 0 | 27805 | 0 | 8790 | 0 | 60583 | 0 | 17800 | 0 | 283 | 0 | 1495 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 0 | 6251 | 0 | 75687 | 0 | 114978 | 0 | 6 | 52352000 | 52352000 | 100% | Propios | Raul Augusto Perez Ospina | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Debbie Duque Burgos
|  |  |  | 19.2 | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 1 | 0.4 |  |  | Implementación del Programa "Tu y yo por la seguridad vial", en el Departamento del Quindio. | 7.85% |  |  |  | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía implementado. | 8400000 | 4590000 | 4590000
|  |  |  | 19.3 | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y el transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | Programa de control y atención del tránsito y el transporte formulado e implementado | 1 | 0.92 |  |  |  | 23.55% |  |  |  | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 25200000 | 14346000 | 14346000
|  |  |  | 19.4 | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 1 | 0.45 |  |  |  | 43.93% |  |  |  | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 47000000 | 8364000 | 8364000
[13 empty] | 107000000 |  |  |  | 107000000 | 52352000 | 52352000 | [35 empty] | 52352000 | 52352000 | 100%
DEBBIE DUQUE BURGOS
Directora Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ)

## Inversión Mpios -PLA 39
|  | FORMATO | [11 empty] | Código F-PLA-39
|  | INVERSIÓN ENTES TERRITORIALES | [11 empty] | Version: 01
Fecha: 21/11/2014
Página 1 de 1
IDTQ
DICIEMBRE 31 DE 2020
PROYECTO |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA FISICA , PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD | MUNICIPIOS | [11 empty] | TOTAL
CODIGO | NOMBRE |  | ARMENIA | BUENAVISTA | CALARCA | CIRCASIA | CORDOBA | FILANDIA | GENOVA | TEBAIDA | MONTENEGRO | PIJAO | QUIMBAYA | SALENTO
19.2.1 | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | Campañas de socializacion y promoción de las normas de tránsito. |  |  |  | 8047800 | [8 empty] | 8047800
19.4.1 | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | Señalizacion y demarcación según las necesidades de los municipios jurisdiccion del IDTQ. |  |  |  | 8047800 | 757440 | 1230840 |  |  |  | 852120 |  |  | 10888200
[6 empty] | 16095600 | 757440 | 1230840 |  |  |  | 852120 | 0 | 0 | 18936000

## Gestión Recursos F-PLA 40
|  | FORMATO |  |  |  | Código F-PLA-40
|  | Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos |  |  |  | Version: 01
Fecha: 10/01/2017
Página 1 de 1
IDTQ - DICIEMBRE DE 2020
No. DE PROYECTO | NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACION Y/O OTRAS ENTIDADES | APORTES EN DINERO |  | APORTES EN ESPECIE |  | NOMBRE ENTIDADES APORTANTES | ESTADO DE LOS APORTES EN DINERO Y/O ESPECIE CON CORTE A (FECHA)
|  | VALOR RECURSOS DE LA NACION (GOBIERNO NACIONAL) | VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA GOBERNACIÓN) | DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (NACION) | DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (OTRAS ENTIDADES)
Proyecto ejecutado solo con recursos propios IDTQ

## PRINCIPALES LOGROS
Si bien el IDTQ adelanta constantemente actividades que favorecen la seguridad en las vias y la movilidad fluida como lo son el Control del Tránsito, la Educación Vial y la Señalización y Demarcación, para la presente vigencia esta entidad hace significativa relevancia en las acciones que se emprendieron para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental, donde se ha venido desarrollando un estudio minucioso de las condiciones de la señaletica con la que cuentan las vías del departamento que son jurisdicción del IDTQ y su aforo. A travez de 22 recorridos realizados en los sitios que se señalarán a continuacion como anexo a este documento, pues por su peso debe ser remitido de manera independiente.